PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS MIPYMES

(SNIP 13792)

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

ENERO – MARZO 2022

Marzo de 2022

Santo Domingo, R.D.

Informe de seguimiento del proyecto

El proyecto Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes es financiado con recursos de donación de la Unión Europea y de contrapartida aportados por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

En el trimestre enero-marzo de 2022 presentó los siguientes avances:

Componente I. Fortalecer el Sistema Dominicano para la Calidad.

1.2.6 Apoyo al INDOCAL para el fortalecimiento de la metrología a través de la creación de la red nacional de metrología química y la de laboratorios secundarios de calibración.

Actividades en ejecución:

- Capacitación de los laboratorios secundarios y terciarios de metrología en Calibración de balanzas camioneras.

Actividades realizadas:

- Capacitación a los laboratorios secundarios y terciarios de metrología en Calibración de Termómetros. (20 participantes).

- Capacitación a los laboratorios secundarios y terciarios de metrología en Estimación de la medida en metrología física.  (20 participantes).

- Capacitación a los laboratorios secundarios y terciarios de metrología en Calibración de balanzas de funcionamiento no automático. (20 participantes).

- Capacitación a los laboratorios secundarios y terciarios de metrología en Calibración de pesas. (20 participantes).

- Capacitación a los laboratorios secundarios y terciarios de metrología en Calibración dimensional. (20 participantes).

- Capacitación a los miembros de la Red de Metrología Química en Validación de ensayos fisicoquímicos. (25 participantes).

- Capacitación a los miembros de la Red de Metrología Química en Estimación de la incertidumbre de las mediciones. (25 participantes).

1.3 Fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas que realizan Evaluación de la Conformidad, con miras a obtener la acreditación acorde con las normas regionales e internacionales.

Actividades en ejecución:

- Asistencia técnica al ISA, UNPHU e IDIAF para la implementación de la norma ISO/IEC 17025 con fines de acreditación de 10 métodos de ensayo. Documentación y revisión del SGC.

- Asistencia técnica al MSP, MA, MIMARENA y MOPC para la implementación de la norma ISO/IEC 17020, con fines de acreditación de 10 procesos de inspección. Capacitación y documentación del SGC. Auditoría interna y plan de acción para la mejora.

- Asistencia técnica a la empresa QMS para la implementación de la norma ISO/IEC 17021 con fines de acreditación para certificar por las normas ISO 14001 e ISO 22001. Auditoría interna y plan de acción para la mejora.

- Asistencia técnica al clúster del Aguacate de San Cristóbal para la implementación de la norma ISO/IEC 17065, con fines de acreditación para certificar aguacates que ostentan la DO Oro Verde Cambita. Auditoría interna y plan de acción para la mejora.

1.4 Fortalecimiento de PROCONSUMIDOR y las asociaciones de defensa de los consumidores

Se continúa el programa de fortalecimiento de PROCONSUMIDOR y de las asociaciones, con un programa de capacitación y asistencia técnica.

1.5 Simplificación y agilización de los procesos de trámites en distintas instituciones gubernamentales.

Actividades en ejecución:

- Asistencia técnica a la Dirección de Sanidad Vegetal del MA para la elaboración de la Tabla Hipergeométrica para muestras pequeñas, que se requiere para implementar la normativa NIMF 31.

- Continuación del proyecto piloto de mejora del permiso sanitario.

Componente II. Mejoramiento de la orientación a la calidad de los procesos de producción, gestión y comercialización de las Mipymes.

2.2.3 Implementación de servicio de información de mercados demanda-orientado, complementando los servicios públicos y privados existentes.

Actividades en ejecución:

Asistencia técnica de servicios de capacitación y prácticas para identificar y satisfacer la demanda de bienes y servicios en el sector turismo, comercio detallista y compras públicas, susceptible de ser satisfecha por las Mipymes, incluyendo elaboración y difusión de casos de éxito.

Actividades realizadas:

Rueda de negocios entre los miembros de la Asociación Nacional de Gastronomía y Hostelería (AGH), los cuales tenían el rol de compradores y las Mipymes identificadas por el MICM, con el rol de vendedoras. En este evento, en coordinación con la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), participaron 26 Mipymes y 15 grandes empresas. A través de este, las Mipymes tuvieron la oportunidad de ampliar su portafolio de clientes y establecer enlaces comerciales a mediano y largo plazo. Se realizaron un total de 218 reuniones.

2.2.4 Apoyo a Mipymes para la certificación de calidad, en prioridad a las dos cadenas de valor seleccionadas.

2.2.7 Capacitación y asesoría a las Mipymes en los temas: P + L (Gestión de energía, gestión de agua, gestión de residuos, acceso a mercados verdes), equidad de género y trabajo decente.

2.3.1 Desarrollo de competencias en los oferentes: a) calidad e inocuidad b) P + L en PYMES c) Acceso a la información o inteligencia de mercado y d) Asociatividad empresarial desde un enfoque sistémico.

Actividades en ejecución:

- Asistencias técnicas a las empresas para implementar las normas y sistemas de gestión.

- 50 Mipymes iniciaron el proceso de implementación de normas de calidad y sistemas de gestión en sus empresas.

- Implementación del diplomado de P+L y economía circular dirigido a 30 oferentes de servicios de desarrollo empresarial en el marco de la asistencia técnica del consorcio internacional AESA-ANOR-UNE y con una alianza estratégica con la Universidad Abierta para Adultos (UAPA).

- Inicio de las asistencias técnicas para implementación de herramientas y buenas prácticas de producción más limpia y economía circular en 30 Mipymes del sector de la industria gastronómica.

- Inicio de las asistencias técnicas para implementación de herramientas y buenas prácticas de producción más limpia y economía circular en 24 Mipymes de los sectores de mueble, arroz y agroindustria.

- Asistencia técnica para realizar auditoría a 3 Mipymes con fines de certificación por la norma ISO 22716.

Componente III. Fortalecer dos cadenas de valor.

Actividades en ejecución:

- Desarrollo de la cadena de valor de productos cosméticos a través del fomento de la innovación y mejora de la competitividad. Es una acción descentralizada del programa (subvención), y adjudicada a través de concurso público a la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).

- Desarrollo de la cadena de valor de frutas procesadas, a través del “Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes de la Cadena de Valor de Frutas Procesadas”. Es una acción descentralizada del programa (subvención), y adjudicada a través de concurso público. Aquí ganó la Universidad ISA, Inc. (ISA) como institución solicitante e implementadora, y sus co-solicitantes Fundación CODESPA, Inc. (CODESPA), Centro de Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc. (CEDAF) y la Junta Agroempresarial Dominicana, Inc. (JAD).

Actividades realizadas:

- Intercambio de Experiencia y Presentación de Avances de la Subvención “Fortalecer la Calidad de las Mipymes de la Cadena de Valor de Frutas Procesadas”.

Actividades Transversales del Programa

Actividades en ejecución:

- Sistematización del Programa Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes.

ANEXOS

- Fotos actividades Componente I

Curso Estimación de la Incertidumbre de las mediciones. Red Metrología Química.

Curso Calibración balanzas de funcionamiento no automático. Laboratorios Secundarios y Terciarios.

Curso Calibración termómetros. Laboratorios Secundarios y Terciarios de Metrología.

- Fotos Actividades Componente II

Rueda de negocios entre los miembros de la Asociación Nacional de Gastronomía y Hostelería (AGH) y Mipymes.

Rueda de negocios entre los miembros de la Asociación Nacional de Gastronomía y Hostelería (AGH) y Mipymes.

Diplomado P+L y economía circular.

Intercambio de Experiencia y Presentación de Avances de la Subvención “Fortalecer la Calidad de las Mipymes de la Cadena de Valor de Frutas Procesadas”.

.

Intercambio de Experiencia y Presentación de Avances de la Subvención “Fortalecer la Calidad de las Mipymes de la Cadena de Valor de Frutas Procesadas”.

Elaborado por:

Jennifer Jiménez Pimentel

Encargada de Planificación

Aprobado por:

Miguel Iván Palmers

Director de Planificación y Desarrollo