PROYECTO TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA EN PEQUEÑOS HOTELES DE PEDERNALES

(SNIP 13941)

INFORME DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO

OCTUBRE - DICIEMBRE 2022

Diciembre de 2022

Santo Domingo, R.D.

Informe de presupuesto del proyecto

Para la ejecución del proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales, se estimó un costo de RD$15,246,918.74, de los cuales, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) realizó una donación de € 237,134.00, equivalentes, según la tasa de ese momento a RD$12,134,919.00 y el Estado dominicano, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), como contrapartida RD$3,112,000.00.

Gráfica 1. Distribución presupuestaria por fuente de financiamiento del proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales, valores expresados en RD$

Total

15,246,918.74

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto y Departamento de Contabilidad del MICM.

A continuación, se presenta el presupuesto del proyecto, el cual está distribuido en 6 componentes, el mismo incluye fondos de donación y de contrapartida.

Gráfica 2. Distribución presupuestaria por componente del proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales, valores expresados en RD$.

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto y Departamento de Contabilidad del MICM.

Ejecución presupuestaria

Desde su inicio, al cierre del cuarto trimestre del año 2022, el proyecto presenta una ejecución presupuestaria total ascendente a RD$13,809,449.59, que representa el 91% de su presupuesto. De estos, RD$10,697,449.59 provienen de la donación recibida de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) y RD$3,112,000.00 de contrapartida del Presupuesto General del Estado, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

Del monto de contrapartida el 26% corresponden a gastos monetarios y el 74% a gastos en especie tales como: pago de nómina, uso de equipos, material gastable, entre otros.

En relación con el trimestre evaluado, cabe destacar que, del presupuesto ejecutado en ese periodo, RD$42,682.10 provienen de la donación recibida de la AACID.

A continuación, se presenta de forma detallada la ejecución presupuestaria del proyecto:

Tabla 1. Ejecución presupuestaria del proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales, valores expresados en RD$

| Ejecución Presupuestaria Proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales, al 31 de diciembre de 2022 Valores en RD$ |
| --- |
| Componentes | Fondo de financiamiento | Presupuesto aprobado | Ejecución Presupuestaria acumulada (2018-2021) | Presupuesto vigente al 1 de enero de 2022 | Ejecución presupuestaria año 2022 | Total, ejecución presupuestaria al 31 de diciembre 2022 | % de ejecución presupuestaria |
|  |  |  |  |  | Ene-mar | Abr-Jun | Jul-Sept | Oct-Dic |  |  |
| C1: Asesoría empresarial | 70 | 3,997,500.00 | 3,997,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,997,500.00 | 100% |
| C2: Capacitación | 70 | 551,000.00 | 551,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 551,000.00 | 100% |
| C3: Campaña publicitaria | 70 | 505,000.00 | 0.00 | 505,000.00 | 0.00 | 102,789.35 | 108,897.20 | 10,463.57 | 222,150.12 | 44% |
| C4: Asistencia técnica | 70 | 750,000.00 | 683,901.33 | 66,098.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 683,901.33 | 91% |
| C5: Readecuación tecnológica | 70 | 5,026,590.00 | 3,536,578.10 | 1,490,011.90 | 0.00 | 234,390.29 | 1,250,966.31 | 0.00 | 5,021,934.70 | 100% |
| C6: Dirección y coordinación del proyecto | 70 | 1,304,828.00 | 90,325.85 | 1,214,502.15 | 525.00 | 1,321.03 | 96,573.03 | 32,218.53 | 220,963.44 | 75% |
|  | 10 | 3,112,000.00 | 345,724.19 | 2,766,275.81 | 0.00 | 37,600.00 | 414,584.88 | 2,314,090.93 | 3,112,000.00 |  |
| Total RD$ | 15,246,918.00 | 9,205,029.47 | 6,041,888.53 | 525.00 | 376,100.67 | 1,871,021.42 | 2,356,773.03 | 13,809,449.59 | 91% |

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto y Departamento de Contabilidad del MICM.

Elaborado por:

Jennifer Jiménez Pimentel

Encargada de Planificación

Aprobado por:

Miguel Iván Palmers

Director de Planificación y Desarrollo

Del monto de contrapartida reportado en el componente de Dirección y Coordinación del Proyecto, RD$2,314,090.93 corresponden a gastos en especie, tales como pago de nómina, uso de equipos, material gastable, entre otros. Cabe destacar que, desde el inicio del proyecto en el año 2018, el monto ejecutado trimestralmente equivale a RD$115,704.55.