PROYECTO TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA EN PEQUEÑOS HOTELES DE PEDERNALES

(SNIP 13941)

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

ENERO – MARZO 2022

Marzo de 2022

Santo Domingo, R.D.

Informe de seguimiento del proyecto

Al concluir el primer trimestre del año 2022, el proyecto presenta un nivel de avance, en su ejecución física, de un 76%.

Los componentes C1- Asesoría Empresarial, C2- Capacitación y C4- Asistencia Técnica, han sido ejecutados en un 100%.

Mientras que el C5- Readecuación Tecnológica y C3- Campaña publicitaria, tienen un nivel de avance de un 80% y un 0% respectivamente.

En el citado período, los avances más significativos, por componente, fueron los siguientes:

- C5- Readecuación Tecnológica: se contrató la empresa que instalará los dos sistemas solares de medición neta en dos de los hoteles beneficiarios del proyecto. Se espera que para el segundo trimestre del año 2022 se culmine este proceso.

- C3- Campaña publicitaria: se adjudicó la empresa que realizará los audiovisuales y spots publicitarios que promocionarán a la provincia Pedernales como un destino turístico, así como también, los logros obtenidos en el proyecto. Además, se inició el proceso de compras para la contratación de la empresa que colocará los audiovisuales y spots publicitarios realizados en diferentes medios de comunicación. Se espera que en el segundo trimestre de 2022 se inicie el proceso de compras para la contratación de la empresa que realizará el montaje del evento de cierre del proyecto.

Por otro lado, durante este periodo, se aprobó la ampliación de siete (7) meses al plazo de ejecución del proyecto, siendo la nueva fecha de culminación el 22 de octubre del 2022.

A continuación, se muestra la matriz de seguimiento de la ejecución física del proyecto al cierre del trimestre enero-marzo de 2022, en esta se resume el nivel de avance físico y se detallan los entregables más relevantes conforme los componentes:

Tabla 1. Ejecución física del proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales.

| Ejecución Física del Proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción Más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales, al 31 de marzo 2022 |
| --- |
| Componentes | Denominación del entregable | Unidad de medida | Ejecución años 2019-2021 | Ejecución año 2022 | Total de ejecución | Nivel de avance |
|  |  |  |  | Ene-mar |  |  |
| C1: Asesoría empresarial | Servicio de asesoría empresarial | Asesorías realizadas | 53 | 0 | 53 | 100% |
| C2: Capacitación | Servicio de capacitación en temas de producción más limpia | Talleres realizados | 11 | 0 | 11 | 100% |
| C3: Campaña publicitaria | Difusión de casos de éxito | Difusión realizada | 0 | 0 | 0 | 0% |
| C4: Asistencia técnica | Servicio de asistencia técnica | Asistencias técnicas realizadas | 44 | 0 | 44 | 100% |
| C5: Readecuación tecnológica | Servicio de readecuación tecnológica | Empresas readecuadas | 13 | 0 | 13 | 80% |
|  | 76% |

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto.

Elaborado por:

Jennifer Jiménez Pimentel

Encargada de Planificación

Aprobado por:

Miguel Iván Palmers

Director de Planificación y Desarrollo