PROYECTO TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA EN PEQUEÑOS HOTELES DE PEDERNALES

(SNIP 13941)

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

JULIO – SEPTIEMBRE 2022

Septiembre de 2022

Santo Domingo, R.D.

Informe de seguimiento del proyecto

Al concluir el tercer trimestre del año 2022, el proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales presenta un nivel de avance, en su ejecución física, de un 99%.

Los componentes C1- Asesoría Empresarial, C2- Capacitación, C4- Asistencia Técnica y C5- Readecuación Tecnológica han sido ejecutados en un 100%. Mientras que el C3- Campaña Publicitaria, tienen un nivel de avance de un 95%.

En el citado período, los avances más significativos, por componente, fueron los siguientes:

Componente 3: Campaña publicitaria

Se continuó con el proceso de contratación de la empresa que colocará los audiovisuales y spots publicitarios realizados en diferentes medios de comunicación digitales. Además, se realizó el evento de cierre, en el cual se presentaron los resultados y videos de casos de éxito del proyecto.

Por otro lado, durante este periodo se inició el proceso de contratación de la empresa que realizará la auditoría al proyecto.

A continuación, se muestra la matriz de seguimiento de la ejecución física del proyecto al cierre del trimestre julio-septiembre de 2022, en esta se resume el nivel de avance físico y se detallan los entregables más relevantes conforme los componentes:

Tabla 1. Ejecución física del proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales.

| Ejecución Física del Proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción Más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales, al 30 de septiembre 2022 |
| --- |
| Componentes | Denominación del entregable | Unidad de medida | Ejecución años 2019-2021 | Ejecución año 2022 | Total de ejecución | Nivel de avance |
|  |  |  |  | Ene-mar | Abr-jun | Jul-Sep |  |  |
| C1: Asesoría empresarial | Servicio de asesoría empresarial | Asesorías realizadas | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 100% |
| C2: Capacitación | Servicio de capacitación en temas de producción más limpia | Talleres realizados | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100% |
| C3: Campaña publicitaria | Difusión de casos de éxito | Difusión realizada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95% |
| C4: Asistencia técnica | Servicio de asistencia técnica | Asistencias técnicas realizadas | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 100% |
| C5: Readecuación tecnológica | Servicio de readecuación tecnológica | Empresas readecuadas | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100% |
|  | 99% |

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto.

ANEXOS

- Evento de cierre del proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales

Palabras a cargo del Sr. Víctor Bisonó Haza, ministro de Industria, Comercio y Mipymes.

Evento de cierre, realizado el 30 de agosto de 2022, en horario de 11:00 a.m.-12:30 p.m., en el Hotel Radisson.

Parte de los integrantes de la mesa principal.

Evento de cierre, realizado el 30 de agosto de 2022, en horario de 11:00 a.m.-12:30 p.m., en el Hotel Radisson.

Palabras del Dr. Jorge Morales Paulino, viceministro de Fomento a la Mipymes.

Evento de cierre, realizado el 30 de agosto de 2022, en horario de 11:00 a.m.-12:30 p.m., en el Hotel Radisson.

Palabras de la Sra. Olaya Dotel, viceministra de Economía, Planificación y Desarrollo.

Evento de cierre, realizado el 30 de agosto de 2022, en horario de 11:00 a.m.-12:30 p.m., en el Hotel Radisson.

Manuel Alba Cano, Coordinador General de la cooperación española de la Rep. Dom

Evento de cierre, realizado el 30 de agosto de 2022, en horario de 11:00 a.m.-12:30 p.m., en el Hotel Radisson.

Empresarias y empresarios que formaron parte del proyecto.

Evento de cierre, realizado el 30 de agosto de 2022, en horario de 11:00 a.m.-12:30 p.m., en el Hotel Radisson.

Evento de cierre, realizado el 30 de agosto de 2022, en horario de 11:00 a.m.-12:30 p.m., en el Hotel Radisson.

Transmisión en vivo desde la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Evento de cierre, realizado el 30 de agosto de 2022, en horario de 11:00 a.m.-12:30 p.m., en el Hotel Radisson.

Evento de cierre, realizado el 30 de agosto de 2022, en horario de 11:00 a.m.-12:30 p.m., en el Hotel Radisson.

.

Evento de cierre, realizado el 30 de agosto de 2022, en horario de 11:00 a.m.-12:30 p.m., en el Hotel Radisson.

Elaborado por:

Jennifer Jiménez Pimentel

Encargada de Planificación

Aprobado por:

Miguel Iván Palmers

Director de Planificación y Desarrollo