PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA ZONA FRONTERIZA

(SNIP 14038)

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

ABRIL - JUNIO 2022

Junio de 2022

Santo Domingo, R.D.

Informe de seguimiento del proyecto

El proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, al cierre del trimestre abril-junio del año 2022, presenta un nivel de avance en su ejecución física de un 75%.

A continuación, se presenta la ejecución por componente:

Componente I: Capacitación

Durante el citado trimestre, la Universidad Central del Este (UCE), continuó con las capacitaciones bajo el programa Aprender para Emprender, el cual está dirigido a jóvenes estudiantes del penúltimo y último grado del nivel de secundaria, residentes en las diez (10) provincias beneficiarias del proyecto. Se capacitaron 941 estudiantes, pertenecientes a las provincias Dajabón, Independencia, Bahoruco, San Juan de la Maguana, Elías Piña y Valverde Mao.

Los detalles de las capacitaciones realizadas durante este trimestre se presentan a continuación:

- En la provincia Dajabón, fueron impactados 151 alumnos y fue realizada el 01 de abril de 2022, en el Instituto Tecnológico San Ignacio de Loyola (ITESIL).

- En la provincia Independencia, fueron impactados 158 alumnos y fue realizada el 05 de mayo de 2022, en el Instituto Politécnico Profesor Juan Ruperto Polanco.

- En la provincia Bahoruco, fueron impactados 150 alumnos y fue realizada el 06 de mayo de 2022, en el Centro Educativo San Bartolomé Apóstol Fe y Alegría.

- En la provincia San Juan de la Maguana, fueron impactados 161 alumnos y fue realizada el 12 de mayo de 2022, en el Politécnico San Francisco de Asís Fe y Alegría.

- En la provincia Elías Piña, fueron impactados 156 alumnos y fue realizada el 13 de mayo de 2022, en el Instituto Politécnico Sagrado Corazón de Jesús Fe y Alegría.

- En la provincia Valverde Mao, fueron impactados 165 alumnos y fue realizada el 02 de junio de 2022, en el Instituto Politécnico del Noroeste (INPONOR).

En la siguiente tabla, se presenta un resumen de las capacitaciones realizadas:

Tabla 1. Personas capacitadas por el proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza.

| Proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza Personas capacitadas por provincia y sexo |
| --- |
| No. | Provincias | Nombre de la capacitación | Personas capacitadas |
|  |  |  | Hombres | Mujeres | Total, por provincia |
| 1 | Dajabón | Aprender para Emprender | 55 | 96 | 151 |
| 2 | Independencia | Aprender para Emprender | 71 | 87 | 158 |
| 3 | Bahoruco | Aprender para Emprender | 61 | 89 | 150 |
| 4 | San Juan de la Maguana | Aprender para Emprender | 72 | 89 | 161 |
| 5 | Elías Piña | Aprender para Emprender | 52 | 104 | 156 |
| 6 | Valverde Mao | Aprender para Emprender | 52 | 113 | 165 |
| Total | 363 | 578 | 941 |

Fuente: Unidad Ejecutora del proyecto.

Componente II: Asistencia Técnica

Asistencia técnica para la implementación de planes de negocios

En este trimestre, la empresa Stamina S.R.L completó las 160h de asistencias técnicas programadas para este componente para la implementación de los planes de negocios de los veinte (20) ganadores del Reto Emprendedor Frontera, pertenecientes a las regiones Noroeste, Enriquillo y El Valle.

Dicha empresa impartió 140h de asistencias técnicas, agotando 7h por emprendedor durante un periodo de siete (7) semanas.

Transferencia de capital semilla a los ganadores del Reto Frontera

En este trimestre, para la implementación de sus planes de negocios, fue entregado un capital semilla de RD$150,000.00 a veinte (20) beneficiarios del proyecto, para un total de RD3,000,000.00.

A continuación, se muestran los veinte (20) ganadores del Reto Frontera beneficiarios de las asistencias técnicas y entrega del capital semilla:

Tabla 2. Emprendedores beneficiarios de las asistencias técnicas y entrega del capital semilla del proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza.

| Proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza Emprendedores ganadores del Reto Frontera y beneficiados con Asistencia Técnica |
| --- |
| No. | Provincia | Nombre | Proyecto |
| 1 | Bahoruco | Jhoannys Montero | Pollo Anthony |
| 2 | Bahoruco | Fernerlis Sena | Zapatería |
| 3 | Barahona | Solimán Betances Matos | SBM-Multidifusión: Generación de Noticias |
| 4 | Barahona | Erder Alcántara Feliz | Diseño Gráfico y Servicios Digitales |
| 5 | Dajabon | Ceneida Arias | Salón Rizos |
| 6 | Dajabon | Rosaura Diaz Aquino | Repostería Dajabón |
| 7 | Elias Piña | Osmaro Sánchez Tolentino | Huevos Orgánicos |
| 8 | Elias Piña | Cristian Encarnación | Mangú de Plátano Instantáneo |
| 9 | Independencia | Emeli Escanio | Demisur: Comercialización Productos Artesanales |
| 10 | Independencia | Reyna Ferreras Cuevas | Minimarket |
| 11 | Independencia | Charitín Medina Vásquez | Salón de belleza |
| 12 | Montecristi | María de los Ángeles Genao Rodríguez | Cuidado de Niños |
| 13 | Montecristi | Soraya Rodríguez | Soraya y Leonardo Tours |
| 14 | Pedernales | Jeanny Mariel Gomera Cuevas | Minimarket Virgen |
| 15 | San Juan de la Maguana | Jorge Gabriel Zabala Furcal | Agencia de Mark y Servicios Digitales |
| 16 | San Juan de la Maguana | Osvaldo Solís Ramírez | Granja de Codorniz del Sur O&M |
| 17 | Valverde | Mariela Eloyne Rodríguez Guzmán | Artesanías de la Fibra del Banano |
| 18 | Valverde | Winifer Esperanza Jiménez Francisco | Producción Lechugas Orgánicas |
| 19 | Valverde | Frederick José Martínez | Impresión 3D |
| 20 | Valverde | Patricia Yissel Almonte Minaya | Nature by Yissel (Jabones org.) |

Fuente: Unidad Ejecutora del proyecto.

En otro orden, el TDR para el proceso de contratación de servicios para la realización de la auditoría externa del proyecto, ya se encuentra en el Portal de Compras y Contrataciones para su posterior adjudicación a la empresa que cumpla los requerimientos.

En la siguiente tabla se muestra la ejecución física del proyecto por componente, al cierre del trimestre abril-junio 2022:

Tabla 3. Seguimiento a la ejecución física del proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza.

| Matriz de seguimiento a la ejecución física del proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, al 30 de junio de 2022 |
| --- |
| Componentes | Denominación del entregable | Unidad de medida | Meta | Ejecución acumulada año 2021 | Ejecución año 2022 | Total, ejecución | Nivel de avance |
|  |  |  |  |  | Ene-Mar | Abr-Jun |  |  |
| C1: Capacitación | Personas capacitadas en materia de emprendimiento para la creación y desarrollo de una idea de negocio | Personas capacitadas | 1,125 | 1,188 | 656 | 941 | 2,785 | 247% |
| C2: Asistencia Técnica | Asistencia técnica para la implementación de planes de negocios | Cantidad de horas | 160 | 0 | 20 | 140 | 160 | 100% |
|  | Transferencia de capital semilla a los ganadores del Reto Frontera | Transferencias de capital semilla | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 100% |
| C3: Publicidad | Evento de difusión de casos de éxitos de nuevos emprendedores | Evento de difusión | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Nivel de avance físico del proyecto | 75% |

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto

ANEXOS

- Componente I: Capacitación

Provincia Dajabón

Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia Dajabón, realizado el 01 de abril de 2022,

en horario de 8:30 a.m. – 12:00 p.m., en el Instituto tecnológico san Ignacio de Loyola (ITESIL).

Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia Dajabón, realizado el 01 de abril de 2022,

en horario de 8:30 a.m. – 12:00 p.m., en el Instituto tecnológico san Ignacio de Loyola (ITESIL).

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia Dajabón,

realizado el 01 de abril de 2022, en el Instituto tecnológico san Ignacio de Loyola (ITESIL).

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia Dajabón,

realizado el 01 de abril de 2022, en el Instituto tecnológico san Ignacio de Loyola (ITESIL).

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia Dajabón,

realizado el 01 de abril de 2022, en el Instituto tecnológico san Ignacio de Loyola (ITESIL).

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia Dajabón,

realizado el 01 de abril de 2022, en el Instituto tecnológico san Ignacio de Loyola (ITESIL).

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia Dajabón,

realizado el 01 de abril de 2022, en el Instituto tecnológico san Ignacio de Loyola (ITESIL).

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia Dajabón,

realizado el 01 de abril de 2022, en el Instituto tecnológico san Ignacio de Loyola (ITESIL).

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia Dajabón,

realizado el 01 de abril de 2022, en el Instituto tecnológico san Ignacio de Loyola (ITESIL).

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia Dajabón,

realizado el 01 de abril de 2022, en el Instituto tecnológico san Ignacio de Loyola (ITESIL).

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia Dajabón,

realizado el 01 de abril de 2022, en el Instituto tecnológico san Ignacio de Loyola (ITESIL).

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia Dajabón,

realizado el 01 de abril de 2022, en el Instituto tecnológico san Ignacio de Loyola (ITESIL).

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia Dajabón,

realizado el 01 de abril de 2022, en el Instituto tecnológico san Ignacio de Loyola (ITESIL).

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia Dajabón,

realizado el 01 de abril de 2022, en el Instituto tecnológico san Ignacio de Loyola (ITESIL).

Provincia Independencia

Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia Independencia, realizado el 05 de mayo de 2022, en horario de 8:30 a.m. – 12:00 p.m., en el Politécnico Profesor Juan Ruperto Polanco.

Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia Independencia, realizado el 05 de mayo de 2022, en horario de 8:30 a.m. – 12:00 p.m., en el Politécnico Profesor Juan Ruperto Polanco.

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia Independencia,

realizado el 05 de mayo de 2022, el Politécnico Profesor Juan Ruperto Polanco.

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia Independencia,

realizado el 05 de mayo de 2022, el Politécnico Profesor Juan Ruperto Polanco.

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia Independencia,

realizado el 05 de mayo de 2022, el Politécnico Profesor Juan Ruperto Polanco.

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia Independencia,

realizado el 05 de mayo de 2022, el Politécnico Profesor Juan Ruperto Polanco.

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia Independencia,

realizado el 05 de mayo de 2022, el Politécnico Profesor Juan Ruperto Polanco.

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia Independencia,

realizado el 05 de mayo de 2022, el Politécnico Profesor Juan Ruperto Polanco.

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia Independencia,

realizado el 05 de mayo de 2022, el Politécnico Profesor Juan Ruperto Polanco.

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia Independencia,

realizado el 05 de mayo de 2022, el Politécnico Profesor Juan Ruperto Polanco.

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia Independencia,

realizado el 05 de mayo de 2022, el Politécnico Profesor Juan Ruperto Polanco.

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia Independencia,

realizado el 05 de mayo de 2022, el Politécnico Profesor Juan Ruperto Polanco.

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia Independencia,

realizado el 05 de mayo de 2022, el Politécnico Profesor Juan Ruperto Polanco.

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia Independencia,

realizado el 05 de mayo de 2022, el Politécnico Profesor Juan Ruperto Polanco.

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia Independencia,

realizado el 05 de mayo de 2022, el Politécnico Profesor Juan Ruperto Polanco.

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia Independencia,

realizado el 05 de mayo de 2022, el Politécnico Profesor Juan Ruperto Polanco.

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia Independencia,

realizado el 05 de mayo de 2022, el Politécnico Profesor Juan Ruperto Polanco.

Provincia Bahoruco-Neiba

Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia Bahoruco, realizado el 06 de mayo de 2022, en horario de 8:30 a.m. – 12:00 p.m., en el Centro Educativo San Bartolomé Apóstol Fe y Alegría.

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Bahoruco,

realizado el 06 de mayo de 2022, en el Centro Educativo San Bartolomé Apóstol Fe y Alegría.

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Bahoruco,

realizado el 06 de mayo de 2022, en el Centro Educativo San Bartolomé Apóstol Fe y Alegría.

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Bahoruco,

realizado el 06 de mayo de 2022, en el Centro Educativo San Bartolomé Apóstol Fe y Alegría.

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Bahoruco,

realizado el 06 de mayo de 2022, en el Centro Educativo San Bartolomé Apóstol Fe y Alegría.

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Bahoruco,

realizado el 06 de mayo de 2022, en el Centro Educativo San Bartolomé Apóstol Fe y Alegría.

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Bahoruco,

realizado el 06 de mayo de 2022, en el Centro Educativo San Bartolomé Apóstol Fe y Alegría.

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Bahoruco,

realizado el 06 de mayo de 2022, en el Centro Educativo San Bartolomé Apóstol Fe y Alegría.

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Bahoruco,

realizado el 06 de mayo de 2022, en el Centro Educativo San Bartolomé Apóstol Fe y Alegría.

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Bahoruco,

realizado el 06 de mayo de 2022, en el Centro Educativo San Bartolomé Apóstol Fe y Alegría.

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Bahoruco,

realizado el 06 de mayo de 2022, en el Centro Educativo San Bartolomé Apóstol Fe y Alegría.

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Bahoruco,

realizado el 06 de mayo de 2022, en el Centro Educativo San Bartolomé Apóstol Fe y Alegría.

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Bahoruco,

realizado el 06 de mayo de 2022, en el Centro Educativo San Bartolomé Apóstol Fe y Alegría.

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Bahoruco,

realizado el 06 de mayo de 2022, en el Centro Educativo San Bartolomé Apóstol Fe y Alegría.

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Bahoruco,

realizado el 06 de mayo de 2022, en el Centro Educativo San Bartolomé Apóstol Fe y Alegría.

Provincia San Juan de la Maguana – El Cercado

Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia San Juan de la Maguana-El Cercado, realizado

el 12 de mayo de 2022, en horario de 8:30 a.m. – 12:00 p.m., en el Politécnico San Francisco de Asís Fe y Alegría.

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia San Juan de la Maguana-El Cercado, realizado el 12 de mayo de 2022, en el Politécnico San Francisco de Asís Fe y Alegría.

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia San Juan de la Maguana-El Cercado, realizado el 12 de mayo de 2022, en el Politécnico San Francisco de Asís Fe y Alegría.

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia San Juan de la Maguana-El Cercado, realizado el 12 de mayo de 2022, en el Politécnico San Francisco de Asís Fe y Alegría.

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia San Juan de la Maguana-El Cercado, realizado el 12 de mayo de 2022, en el Politécnico San Francisco de Asís Fe y Alegría.

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia San Juan de la Maguana-El Cercado, realizado el 12 de mayo de 2022, en el Politécnico San Francisco de Asís Fe y Alegría.

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia San Juan de la Maguana-El Cercado, realizado el 12 de mayo de 2022, en el Politécnico San Francisco de Asís Fe y Alegría.

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia San Juan de la Maguana-El Cercado, realizado el 12 de mayo de 2022, en el Politécnico San Francisco de Asís Fe y Alegría.

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia San Juan de la Maguana-El Cercado, realizado el 12 de mayo de 2022, en el Politécnico San Francisco de Asís Fe y Alegría.

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia San Juan de la Maguana-El Cercado, realizado el 12 de mayo de 2022, en el Politécnico San Francisco de Asís Fe y Alegría.

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia San Juan de la Maguana-El Cercado, realizado el 12 de mayo de 2022, en el Politécnico San Francisco de Asís Fe y Alegría.

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia San Juan de la Maguana-El Cercado, realizado el 12 de mayo de 2022, en el Politécnico San Francisco de Asís Fe y Alegría.

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia San Juan de la Maguana-El Cercado, realizado el 12 de mayo de 2022, en el Politécnico San Francisco de Asís Fe y Alegría.

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia San Juan de la Maguana-El Cercado, realizado el 12 de mayo de 2022, en el Politécnico San Francisco de Asís Fe y Alegría.

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia San Juan de la Maguana-El Cercado, realizado el 12 de mayo de 2022, en el Politécnico San Francisco de Asís Fe y Alegría.

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia San Juan de la Maguana-El Cercado, realizado el 12 de mayo de 2022, en el Politécnico San Francisco de Asís Fe y Alegría.

Provincia Elías Piña – Comendador

Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia Elías Piña, realizado el 13 de mayo de 2022, en horario de 8:30 a.m. – 12:00 p.m., en el Instituto Politécnico Sagrado Corazón de Jesús Fe y Alegría.

Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia Elías Piña, realizado el 13 de mayo de 2022, en horario de 8:30 a.m. – 12:00 p.m., en el Instituto Politécnico Sagrado Corazón de Jesús Fe y Alegría.

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia Elías Piña, realizado el 13 de mayo de 2022, en el Instituto Politécnico Sagrado Corazón de Jesús Fe y Alegría.

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia Elías Piña, realizado el 13 de mayo de 2022, en el Instituto Politécnico Sagrado Corazón de Jesús Fe y Alegría.

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia Elías Piña, realizado el 13 de mayo de 2022, en el Instituto Politécnico Sagrado Corazón de Jesús Fe y Alegría.

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia Elías Piña, realizado el 13 de mayo de 2022, en el Instituto Politécnico Sagrado Corazón de Jesús Fe y Alegría.

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia Elías Piña, realizado el 13 de mayo de 2022, en el Instituto Politécnico Sagrado Corazón de Jesús Fe y Alegría.

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia Elías Piña, realizado el 13 de mayo de 2022, en el Instituto Politécnico Sagrado Corazón de Jesús Fe y Alegría.

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia Elías Piña, realizado el 13 de mayo de 2022, en el Instituto Politécnico Sagrado Corazón de Jesús Fe y Alegría.

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia Elías Piña, realizado el 13 de mayo de 2022, en el Instituto Politécnico Sagrado Corazón de Jesús Fe y Alegría.

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia Elías Piña, realizado el 13 de mayo de 2022, en el Instituto Politécnico Sagrado Corazón de Jesús Fe y Alegría.

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia Elías Piña, realizado el 13 de mayo de 2022, en el Instituto Politécnico Sagrado Corazón de Jesús Fe y Alegría.

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia Elías Piña, realizado el 13 de mayo de 2022, en el Instituto Politécnico Sagrado Corazón de Jesús Fe y Alegría.

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia Elías Piña, realizado el 13 de mayo de 2022, en el Instituto Politécnico Sagrado Corazón de Jesús Fe y Alegría.

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia Elías Piña, realizado el 13 de mayo de 2022, en el Instituto Politécnico Sagrado Corazón de Jesús Fe y Alegría.

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia Elías Piña, realizado el 13 de mayo de 2022, en el Instituto Politécnico Sagrado Corazón de Jesús Fe y Alegría.

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia Elías Piña, realizado el 13 de mayo de 2022, en el Instituto Politécnico Sagrado Corazón de Jesús Fe y Alegría.

- Provincia Valverde Mao

Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia Valverde Mao, realizado el 02 de junio de 2022, en horario de 8:30 a.m. – 12:00 p.m., en el Instituto Politécnico del Noroeste (INPONOR).

Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia Valverde Mao, realizado el 02 de junio de 2022, en horario de 8:30 a.m. – 12:00 p.m., en el Instituto Politécnico del Noroeste (INPONOR).

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia Valverde Mao, realizado el 02 de junio de 2022, en el Instituto Politécnico del Noroeste (INPONOR).

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia Valverde Mao, realizado el 02 de junio de 2022, en el Instituto Politécnico del Noroeste (INPONOR).

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia Valverde Mao, realizado el 02 de junio de 2022, en el Instituto Politécnico del Noroeste (INPONOR).

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia Valverde Mao, realizado el 02 de junio de 2022, en el Instituto Politécnico del Noroeste (INPONOR).

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia Valverde Mao, realizado el 02 de junio de 2022, en el Instituto Politécnico del Noroeste (INPONOR).

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia Valverde Mao, realizado el 02 de junio de 2022, en el Instituto Politécnico del Noroeste (INPONOR).

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia Valverde Mao, realizado el 02 de junio de 2022, en el Instituto Politécnico del Noroeste (INPONOR).

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia Valverde Mao, realizado el 02 de junio de 2022, en el Instituto Politécnico del Noroeste (INPONOR).

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia Valverde Mao, realizado el 02 de junio de 2022, en el Instituto Politécnico del Noroeste (INPONOR).

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia Valverde Mao, realizado el 02 de junio de 2022, en el Instituto Politécnico del Noroeste (INPONOR).

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia Valverde Mao, realizado el 02 de junio de 2022, en el Instituto Politécnico del Noroeste (INPONOR).

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia Valverde Mao, realizado el 02 de junio de 2022, en el Instituto Politécnico del Noroeste (INPONOR).

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia Valverde Mao, realizado el 02 de junio de 2022, en el Instituto Politécnico del Noroeste (INPONOR).

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia Valverde Mao, realizado el 02 de junio de 2022, en el Instituto Politécnico del Noroeste (INPONOR).

Listado de Participantes Taller Aprender para Emprender Reto Frontera Provincia Valverde Mao, realizado el 02 de junio de 2022, en el Instituto Politécnico del Noroeste (INPONOR).

- Componente II: Asistencia Técnica

Asistencia Técnica relativa a Orientación de Formalización, Marketing Digital, realizada en Barahona a Emeli Escanio, Demisur: Comercialización Productos Artesanales, Provincia Independencia

Asistencia Técnica en Asesoría en Formalización, Organización de Finanzas, realizada en Barahona a Charitín Medina Vásquez, Salón de Bellez, Provincia Independencia.

Asistencia Técnica en Marketin Digital, Proceso de formalización realizada en Barahona a Fernerlis Sena, Zapatería, Provincia Bahoruco.

Asistencia Técnica en Estrategia de Crecimiento, Organización de Procesos, Contratación Pública, realizada en Barahona a Erder Alcántara Feliz, Diseño Gráfico y Servicios Digitales, Emprendedor de la Región Enriquillo, Provincia Barahona.

Asistencia Técnica sobre Marketing digital, Proceso de Formalización, realizada Osvaldo Solís Ramírez, Granja de Codorniz del Sur O&M, Emprendedor de la Región El Valle, Provincia San Juan de la Maguana.

Asistencia Técnica relativa a Formalización, Marketing Digital, Organización de las Finanzas, realizada a Winifer Esperanza Jiménez Francisco, Producción Lechugas Orgánicas, Provincia Valverde.

Asistencia Técnica realizada a Cristian Encarnación, Mangú de Plátano Instantáneo, Provincia Elías Piña.

Asistencia Técnica sobre Plan de Marketing y Formolización, realizada a Osmaro Sánchez Tolentino, Huevos Orgánicos, Provincia Elías Piña.

Asistencia Técnica sobre Formalización, Marketing Digital, Producto Mínimo Viable, realizada a María de los Ángeles Genao Rodríguez, Cuidado de Niños, Provincia Montecristi.

Asistencia Técnica relativa a Marketing Digital, Reportar a la DGII, realizada a Mariela Eloyne Rodríguez Guzmán, Artesanías de la Fibra del Banano, Provincia Valverde.

Asistencia Técnica relativa a Formalización, realizada a Jorge Gabriel Zabala Furcal, Agencia de Mark y Servicios Digitales, Provincia San Juan de la Maguana.

Asistencia Técnica Relativas, Estrategias de Ventas, Marketing Digital, Plan de Inversión, realizada a Soraya Rodríguez, Soraya y Leonardo Tours, Provincia Montecristi.

Asistencia Técnica relativa a estrategias de Ventas / Pitch, realizada a Rosaura Díaz Aquino, Repostería Dajabón, Provincia Dajabón.

Asistencia Técnica sobre Organización de Finanzas, Proceso de Formalización, realizada a Ceneida Arias, Salón Rizos, Provincia Dajabón.

Asistencia Técnica sobre Proceso de Formalización, Marketing Digital, realizada a Solimán Betances Matos, SBM-Multidifusión: Generación de Noticias, Provincia Barahona.

Asistencia Técnica, Marketing Digital, Proceso de formalización, realizada a Reyna Ferreras Cuevas, Minimarket, Provincia Independencia.

Asistencia Técnica relativa a Proceso de Formalización, Marketing Digital, realizada a Jhoanny Montero, Pollo Anthony, Provincia Bahoruco.

Asistencia Técnica relativa a Marketing Digital, Reportar a la DGII, realizada a Patricia Yisel Almontes, Nature by Yisel, Provincia Valverde.

Elaborado por:

Jennifer Jiménez Pimentel

Encargada de Planificación

Aprobado por:

Miguel Iván Palmers

Director de Planificación y Desarrollo

El componente ha culminado sus capacitaciones con una sobreejecución.