PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA ZONA FRONTERIZA

(SNIP 14038)

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

AJULIO - SEPTIEMBRE 2022

Septiembre de 2022

Santo Domingo, R.D.

Informe de seguimiento del proyecto

El proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, al cierre del trimestre julio-septiembre del año 2022, presenta un nivel de avance en su ejecución física de un 100%.

En el citado período, los avances más significativos, por componente, fueron los siguientes:

Componente 2: Asistencia Técnica

En este trimestre se entregó, a cinco beneficiarios del proyecto, el segundo capital semilla por un monto de RD$250,000.00 por beneficiario, para un total de RD$1,250,000.00.

En la tabla 1, se muestran los cinco (5) ganadores del segundo capital semilla del Reto Frontera.

Tabla 1. Beneficiarios del proyecto que recibieron el segundo capital semilla

| Proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza Beneficiarios ganadores del segundo capital semilla |
| --- |
| No. | Provincia | Nombre | Proyecto |
| 1 | Independencia | Reyna Ferreras Cuevas | Minimarket |
| 2 | Valverde | Winifer Esperanza Jiménez Francisco | Producción Lechugas Orgánicas |
| 3 | San Juan de la Maguana | Osvaldo Solís Ramírez | Granja de Codorniz del Sur O&M |
| 4 | Elías Piña | Osmaro Sánchez Tolentino | Huevos Orgánicos |
| 5 | Valverde | Frederick José Martínez | Impresión 3D |

Fuente: Unidad ejecutora del proyecto.

Componente 3: Publicidad

En el período julio-septiembre de 2022 se realizó un audiovisual, donde los emprendedores ganadores del primer capital semilla compartieron sus experiencias como beneficiarios del proyecto. Además, a través de este mostraron cómo invirtieron en sus negocios el capital recibido. Este audiovisual, junto a los resultados del proyecto, fue presentado en el acto de clausura.

En otro orden, se contrató a la empresa que realizará la auditoría externa al proyecto, la cual se encuentra llevándola a cabo en estos momentos.

En la tabla 2, se muestra la ejecución física del proyecto al cierre del trimestre julio-septiembre 2022.

Tabla 2. Seguimiento a la ejecución física del proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza.

| Matriz de seguimiento a la ejecución física del proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, al 30 de septiembre de 2022 |
| --- |
| Componentes | Denominación del entregable | Unidad de medida | Meta | Ejecución acumulada año 2021 | Ejecución año 2022 | Total, ejecución | Nivel de avance |
|  |  |  |  |  | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep |  |  |
| C1: Capacitación | Personas capacitadas en materia de emprendimiento para la creación y desarrollo de una idea de negocio | Personas capacitadas | 1,125 | 1,188 | 656 | 941 | 0 | 2,785 | 100% |
| C2: Asistencia Técnica | Asistencia técnica para la implementación de planes de negocios | Cantidad de horas | 160 | 0 | 20 | 140 | 0 | 160 | 100% |
|  | Transferencia de capital semilla a los ganadores del Reto Frontera | Transferencias de capital semilla | 20 | 0 | 0 | 20 | 5 | 25 | 100% |
| C3: Publicidad | Evento de difusión de casos de éxitos de nuevos emprendedores | Evento de difusión | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% |
| Nivel de avance físico del proyecto | 100% |

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto

ANEXOS

- Componente 3: Publicidad

Acto de clausura del proyecto, realizado el 09 de septiembre de 2022, en horaria de 11:00 a.m.-12:00 m., en el salón de eventos del 2do piso de la Torre MICM.

Acto de clausura del proyecto, realizado el 09 de septiembre de 2022, en horaria de 11:00 a.m.-12:00 m., en el salón de eventos del 2do piso de la Torre MICM.

Acto de clausura del proyecto, realizado el 09 de septiembre de 2022, en horaria de 11:00 a.m.-12:00 m., en el salón de eventos del 2do piso de la Torre MICM.

Elaborado por:

Jennifer Jiménez Pimentel

Encargada de Planificación

Aprobado por:

Miguel Iván Palmers

Director de Planificación y Desarrollo

El componente ha culminado sus capacitaciones con una sobreejecución.