PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA ZONA FRONTERIZA

(SNIP 14038)

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

OCTUBRE - DICIEMBRE 2022

Diciembre de 2022

Santo Domingo, R.D.

Informe de seguimiento del proyecto

El proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, al cierre del trimestre octubre-diciembre del año 2022, presenta un nivel de avance en su ejecución física de un 100%.

En el trimestre evaluado, la empresa contratada continuó efectuando la auditoría externa al proyecto, cuyo informe final formará parte de la justificación ante el cooperante.

En la tabla 1, se muestra la ejecución física del proyecto al cierre del trimestre octubre-diciembre 2022.

Tabla 1. Seguimiento a la ejecución física del proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza.

| Matriz de seguimiento a la ejecución física del proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, al 31 de diciembre de 2022 |
| --- |
| Componentes | Denominación del entregable | Unidad de medida | Meta | Ejecución acumulada año 2021 | Ejecución año 2022 | Total, ejecución | Nivel de avance |
|  |  |  |  |  | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic |  |  |
| C1: Capacitación | Personas capacitadas en materia de emprendimiento para la creación y desarrollo de una idea de negocio | Personas capacitadas | 1,125 | 1,188 | 656 | 941 | 0 | 0 | 2,785 | 100% |
| C2: Asistencia Técnica | Asistencia técnica para la implementación de planes de negocios | Cantidad de horas | 160 | 0 | 20 | 140 | 0 | 0 | 160 | 100% |
|  | Transferencia de capital semilla a los ganadores del Reto Frontera | Transferencias de capital semilla | 20 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 25 | 100% |
| C3: Publicidad | Evento de difusión de casos de éxitos de nuevos emprendedores | Evento de difusión | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Nivel de avance físico del proyecto | 100% |

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto

Elaborado por:

Jennifer Jiménez Pimentel

Encargada de Planificación

Aprobado por:

Miguel Iván Palmers

Director de Planificación y Desarrollo