PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA ZONA FRONTERIZA

(SNIP 14038)

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

OCTUBRE – DICIEMBRE 2021

Diciembre de 2021

Santo Domingo, R.D.

Informe de seguimiento del proyecto

El proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, al cierre del trimestre octubre-diciembre del año 2021, presenta un nivel de avance en su ejecución física de un 24%.

Durante el citado trimestre, debido a los retrasos en el proyecto provocados por la pandemia COVID-19, se solicitó una ampliación de nueve (09) meses al plazo de ejecución, la cual fue aprobada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), mediante la resolución de fecha 28 de octubre de 2021, siendo el 18 de agosto de 2022 la nueva fecha límite para ejecutar las actividades y el 18 de febrero de 2023 la de justificar los fondos.

A continuación, se presentan las actividades realizadas por componente:

Componente I: Capacitación

Durante este período, la empresa Protección Integral Empresarial S.R.L (PIE) capacitó un total de 143 personas, pertenecientes a las provincias San Juan y Pedernales, mientras que la empresa Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo ONG (ASAD), capacitó un total de 447 personas, pertenecientes a las regiones Noroeste, Enriquillo y El Valle.

Las empresas PIE y ASAD, realizaron siete (7) tipos de talleres, los cuales se detallan a continuación:

Protección Integral Empresarial S.R.L (PIE)

- Taller para Mentores Hueco Starter Desafío Frontera, su objetivo fue desarrollar habilidades de coaching y manejo de herramientas de emprendimiento en los guías que apoyarán a los emprendedores en la creación y validación de modelos de negocios:

- En la provincia San Juan de la Maguana, fueron impactadas 13 personas y fue realizado el 08 de octubre de 2021, en el Recinto UASD San Juan.

- En la provincia Pedernales, fueron impactadas 24 personas y fue realizado el 26 de octubre de 2021, en la Gobernación de la provincia Pedernales.

- Taller para Emprendedores Hueco Starter Desafío Frontera, su objetivo fue desarrollar en los emprendedores la capacidad de identificar oportunidades de mercado, para luego desarrollar un negocio rentable y viable:

- En la provincia San Juan de la Maguana, fueron impactadas 74 personas y fue realizado el 09 de octubre de 2021, en el Recinto UASD San Juan.

- En la provincia Pedernales, fueron impactadas 32 personas y fue realizado el 27 de octubre de 2021, en la Gobernación de la provincia Pedernales.

A continuación, se presenta un resumen de las personas capacitadas en los talleres para mentores y emprendedores:

Tabla 1 Personas capacitadas por provincias del proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza.

| Proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza Personas capacitadas por provincias |
| --- |
| No. | Provincias | Nombre de la capacitación | Personas capacitadas |
|  |  |  | Mentores | Emprendedores | Total por provincia |
| 1 | San Juan | Capacitación Hueco starter (Desafío frontera) | 13 | 74 | 87 |
| 2 | Pedernales |  | 24 | 32 | 56 |
| Total | 37 | 106 | 143 |

Fuente: Unidad Ejecutora del proyecto.

Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo ONG (ASAD)

- Taller para Mentores Reto Emprendedor Frontera, su objetivo fue desarrollar habilidades de coaching y manejo de herramientas de emprendimiento en los guías que apoyarán a los emprendedores en la creación y validación de modelos de negocios:

- En la Región Noroeste (Provincia Valverde), fueron impactadas 12 personas y fue realizado el 22 de octubre de 2021, en el Ayuntamiento de Mao, Valverde.

- En la Región El Valle (Provincia San Juan), fueron impactadas 9 personas y fue realizado el 12 de noviembre de 2021, en el Recinto UASD San Juan.

- En la Región Enriquillo (Provincia Barahona), fueron impactadas 5 personas y fue realizado el 19 de noviembre de 2021, en la Universidad Católica Tecnológica de Barahona (UCATEBA).

- Taller Descubrimiento de clientes, este taller tuvo como objetivo que los participantes comprendan la importancia de conocer las necesidades de sus clientes y manejen herramientas que les permitan descubrirlas para así poder diseñar un negocio más competitivo y rentable.

- En la Región Noroeste (Provincia Valverde), fueron impactadas 53 personas y fue realizado el 23 de octubre de 2021, en el Ayuntamiento de Mao, Valverde.

- En la Región El Valle (Provincia San Juan), fueron impactadas 39 personas y fue realizado el 13 de noviembre de 2021, en el Recinto UASD San Juan.

- En la Región Enriquillo (Provincia Barahona), fueron impactadas 32 personas y fue realizado el 20 de noviembre de 2021, en la Universidad Católica Tecnológica de Barahona (UCATEBA).

- Taller Propuesta de Valor, este taller se enfocó en descubrir de manera interactiva la combinación de elementos y experiencias que ayuden a satisfacer las necesidades, deseos y problemas de los clientes, mejor que la competencia. Los emprendedores trabajaron la Propuesta de Valor y el Producto Mínimo Viable, mediante el desarrollo de conceptos claves y trabajo práctico:

- En la Región Noroeste (Provincia Valverde), fueron impactadas 42 personas y fue realizado el 30 de octubre de 2021, en la Gobernación de la provincia Valverde.

- En la Región El Valle (Provincia San Juan), fueron impactadas 29 personas y fue realizado el 20 de noviembre de 2021, en el Recinto UASD San Juan.

- En la Región Enriquillo (Provincia Barahona), fueron impactadas 29 personas y fue realizado el 27 de noviembre de 2021, en la Universidad Católica Tecnológica de Barahona (UCATEBA).

- Taller Modelo de Negocios, el objetivo de este taller consistió en desarrollar la propuesta de valor y el modelo de negocio a partir de la herramienta Lean Canvas.

- En la Región Noroeste (Provincia Valverde), fueron impactadas 34 personas y fue realizado el 05 de noviembre 2021, en la Gobernación de la provincia Valverde.

- En la Región El Valle (Provincia San Juan), fueron impactadas 31 personas y fue realizado el 27 de noviembre de 2021, en el Recinto UASD San Juan.

- En la Región Enriquillo (Provincia Barahona), fueron impactadas 27 personas y fue realizado el 04 de diciembre de 2021, en la Universidad Católica Tecnológica de Barahona (UCATEBA).

- Taller Validación de Negocios, este taller tuvo como finalidad que los participantes asimilaran los conceptos claves sobre Modelo de Negocios y el uso correcto de las herramientas para validar los modelos de negocio, así como también, desarrollar capacidades y habilidades para la elaboración de presupuestos y previsiones de ingresos y gastos en negocios sostenibles y escalables.

- En la Región Noroeste (Provincia Valverde), fueron impactadas 46 personas y fue realizado el 13 de noviembre 2021, en el Ayuntamiento de Mao, provincia Valverde.

- En la Región El Valle (Provincia San Juan), fueron impactadas 30 personas y fue realizado el 04 de diciembre de 2021, en el Recinto UASD San Juan.

- En la Región Enriquillo (Provincia Barahona), fueron impactadas 29 personas y fue realizado el 11 de diciembre de 2021, en la Universidad Católica Tecnológica de Barahona (UCATEBA).

A continuación, se presenta un resumen de las personas capacitadas en los talleres para mentores y emprendedores:

Tabla 2 Personas capacitadas por taller del proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza.

| Proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza Personas capacitadas por región y taller |
| --- |
| No. | Regiones | Personas capacitadas por taller |
|  |  | Mentores | Descubrimiento de clientes | Propuesta de valor | Modelo de negocios | Validación de modelo de negocios | Total por región |
| 1 | El Valle | 9 | 39 | 29 | 31 | 30 | 138 |
| 2 | Enriquillo | 5 | 32 | 29 | 27 | 29 | 122 |
| 3 | Noroeste | 12 | 53 | 42 | 34 | 46 | 187 |
| Total | 26 | 124 | 100 | 92 | 105 | 447 |

Fuente: Unidad Ejecutora del proyecto.

En la siguiente tabla se muestra la ejecución física del proyecto por componente, al cierre del trimestre octubre-diciembre de 2021:

Tabla 3. Seguimiento a la ejecución física del proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza.

| Matriz de seguimiento a la ejecución física del proyecto Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza, al 31 de diciembre de 2021 |
| --- |
| Componentes | Denominación del entregable | Unidad de medida | Meta | Ejecución año 2021 | Total ejecución | Nivel de avance |
|  |  |  |  | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic |  |  |
| C1: Capacitación | Personas capacitadas en materia de emprendimiento para la creación y desarrollo de una idea de negocio | Personas capacitadas | 1,215 | 0 | 103 | 495 | 590 | 1188 | 98% |
| C2: Asistencia Técnica | Asistencia técnica para la implementación de planes de negocios | Asistencias técnicas | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  | Transferencia de capital semilla a los ganadores del Reto Frontera | Transferencias de capital semilla | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| C3: Publicidad | Evento de difusión de casos de éxitos de nuevos emprendedores | Evento de difusión | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Nivel de avance físico del proyecto | 24% |

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto – División de Incubación de Empresa.

Anexos

- Taller para Mentores Hueco Starter Desafío Frontera

Provincia San Juan de la Maguana

Participantes Taller para Mentores, Hueco Starter Frontera, Provincia San Juan de la Maguana,

realizado el 10-10-2021, en horario de 3:30 p.m. – 6:30 p.m., en el Recinto UASD San Juan.

Lista de participantes Taller para Mentores, Hueco Starter Frontera, Provincia San Juan de la Maguana,

realizado el 08-10-2021, en horario de 3:30 p.m. – 6:30 p.m., en el Recinto UASD San Juan.

.

Lista de participantes Taller para Mentores, Hueco Starter Frontera, Provincia San Juan de la Maguana,

realizado el 08-10-2021, en horario de 3:30 p.m. – 6:30 p.m., en el Recinto UASD San Juan.

Provincia Pedernales

Participantes Taller para Mentores, Hueco Starter Frontera, Provincia Pedernales,

realizado el 26-10-2021 en horario de 4:30 p.m. – 7:30 p.m., en la Gobernación de Pedernales.

Lista de participantes Taller para Mentores, Hueco Starter Frontera, Provincia Pedernales,

realizado el 26-10-2021 en horario de 4:30 p.m. – 7:30 p.m., en La Gobernación de Pedernales.

Lista de participantes Taller para Mentores, Hueco Starter Frontera, Provincia Pedernales,

realizado el 26-10-2021 en horario de 4:30 p.m. – 7:30 p.m., en La Gobernación de Pedernales.

Lista de participantes Taller para Mentores, Hueco Starter Frontera, Provincia Pedernales,

realizado el 26-10-2021 en horario de 4:30 p.m. – 7:30 p.m., en La Gobernación de Pedernales.

- Taller para Emprendedores Hueco Starter Desafío Frontera

Provincia San Juan de la Maguana

Participantes Taller para Emprendedores, Hueco Starter Frontera, Provincia San Juan de la Maguana,

realizado el 09-10-2021, de 7:30 a.m. – 6:30 p.m., en el Recinto UASD San Juan.

Mesa de honor para inaugurar el Taller Hueco Starter Frontera, Provincia San Juan de la Maguana,

realizado el 09-10-2021, de 7:30 a.m. – 6:30 p.m., en el Recinto UASD San Juan.

Listado de participantes Taller para Emprendedores, Hueco Starter Frontera, Provincia San Juan de

la Maguana, realizado el 09-10-2021, de 7:30 a.m. – 6:30 p.m., en el Recinto UASD San Juan.

Listado de participantes Taller para Emprendedores, Hueco Starter Frontera, Provincia San Juan de

la Maguana, realizado el 09-10-2021, de 7:30 a.m. – 6:30 p.m., en el Recinto UASD San Juan.

Listado de participantes Taller para Emprendedores, Hueco Starter Frontera, Provincia San Juan de

la Maguana, realizado el 09-10-2021, de 7:30 a.m. – 6:30 p.m., en el Recinto UASD San Juan.

Listado de participantes Taller para Emprendedores, Hueco Starter Frontera, Provincia San Juan de

la Maguana, realizado el 09-10-2021, de 7:30 a.m. – 6:30 p.m., en el Recinto UASD San Juan.

Listado de participantes Taller para Emprendedores, Hueco Starter Frontera, Provincia San Juan de

la Maguana, realizado el 09-10-2021, de 7:30 a.m. – 6:30 p.m., en el Recinto UASD San Juan.

Listado de participantes Taller para Emprendedores, Hueco Starter Frontera, Provincia San Juan de

la Maguana, realizado el 09-10-2021, de 7:30 a.m. – 6:30 p.m., en el Recinto UASD San Juan.

Listado de participantes Taller para Emprendedores, Hueco Starter Frontera, Provincia San Juan de

la Maguana, realizado el 09-10-2021, de 7:30 a.m. – 6:30 p.m., en el Recinto UASD San Juan.

Listado de participantes Taller para Emprendedores, Hueco Starter Frontera, Provincia San Juan de

la Maguana, realizado el 09-10-2021, de 7:30 a.m. – 6:30 p.m., en el Recinto UASD San Juan.

Provincia Pedernales

Participantes Taller para Emprendedores, Hueco Starter Frontera, Provincia de Pedernales,

realizado el 27-10-2021, de 7:30 a.m. – 6:30 p.m., en la Gobernación de la Provincia Pedernales.

Participantes Taller para Emprendedores, Hueco Starter Frontera, Provincia de Pedernales,

realizado el 27-10-2021, de 7:30 a.m. – 6:30 p.m., en la Gobernación de la Provincia Pedernales.

.

Listado de participantes Taller para Emprendedores, Hueco Starter Frontera, Provincia de Pedernales,

realizado el 27-10-2021, de 7:30 a.m. – 6:30 p.m., en la Gobernación de la Provincia Pedernales.

Listado de participantes Taller para Emprendedores, Hueco Starter Frontera, Provincia de Pedernales,

realizado el 27-10-2021, de 7:30 a.m. – 6:30 p.m., en la Gobernación de la Provincia Pedernales.

Listado de participantes Taller para Emprendedores, Hueco Starter Frontera, Provincia de Pedernales,

realizado el 27-10-2021, de 7:30 a.m. – 6:30 p.m., en la Gobernación de la Provincia Pedernales.

Listado de participantes Taller para Emprendedores, Hueco Starter Frontera, Provincia de Pedernales,

realizado el 27-10-2021, de 7:30 a.m. – 6:30 p.m., en la Gobernación de la Provincia Pedernales.

- Taller para Mentores Reto Emprendedor Frontera

Región Noroeste, provincia Valverde

Participantes Taller para Mentores, Reto Frontera Cibao Noroeste, Provincia Valverde,

realizado el 22-10-2021, en horario de 8:00 a.m. – 5:00 p.m., en el Ayuntamiento de Mao, Valverde.

Listado de participantes Taller para Mentores, Reto Frontera Cibao Noroeste, Provincia Valverde,

realizado el 22-10-2021, en horario de 8:00 a.m. – 5:00 p.m., en el Ayuntamiento de Mao, Valverde.

Región Enriquillo, provincia Barahona

Listado de participantes Taller para Mentores, Reto Frontera Enriquillo, Provincia de Barahona,

realizado el 19-11-2021, de 8:00 a.m. – 5:00 p.m., en UCATEBA, Barahona.

Región El Valle, provincia San Juan de la Maguana

Participantes Taller para Mentores, Reto Frontera El Valle, Provincia de San Juan,

realizado el 12-11-2021, de 8:00 a.m. – 5:00 p.m., en el Recinto UASD San Juan.

Listado de participantes Taller para Mentores, Reto Frontera El Valle, Provincia de San Juan,

realizado el 12-11-2021, de 8:00 a.m. – 5:00 p.m., en el Recinto UASD San Juan.

- Taller Descubrimiento de clientes, Reto Emprendedor Frontera

Región Noroeste, provincia Valverde

Participantes Taller Descubrimiento de clientes, Reto Emprendedor Frontera Cibao Noroeste, Provincia

Valverde, realizado el 23-10-2021, de 8:00 a.m. – 5:00 p.m., en el Ayuntamiento de Mao, Valverde.

Listado de participantes Taller Descubrimiento de clientes, Reto Emprendedor Frontera Cibao Noroeste,

Provincia Valverde, realizado el 23-10-2021, de 8:00 a.m. – 5:00 p.m., en el Ayuntamiento de Mao, Valverde.

Listado de participantes Taller Descubrimiento de clientes, Reto Emprendedor Frontera Cibao Noroeste,

Provincia Valverde, realizado el 23-10-2021, de 8:00 a.m. – 5:00 p.m., en el Ayuntamiento de Mao, Valverde.

Listado de participantes Taller Descubrimiento de clientes, Reto Emprendedor Frontera Cibao Noroeste,

Provincia Valverde, realizado el 23-10-2021, de 8:00 a.m. – 5:00 p.m., en el Ayuntamiento de Mao, Valverde.

Región Enriquillo, provincia Barahona

Participantes Taller de Descubrimiento de Clientes, Reto Frontera Enriquillo, Provincia Barahona,

realizado el 20-11-2021, de 9:00 a.m. – 5:00 p.m., en UCATEBA, Barahona.

Listado de participantes Taller de Descubrimiento de Clientes, Reto Frontera Enriquillo, Provincia

Barahona, realizado el 20-11-2021, de 9:00 a.m. – 5:00 p.m., en UCATEBA, Barahona.

Listado de participantes Taller de Descubrimiento de Clientes, Reto Frontera Enriquillo, Provincia Barahona, realizado el 20-11-2021, de 9:00 a.m. – 5:00 p.m., en UCATEBA, Barahona.

Región El Valle, provincia San Juan de la Maguana

Participantes Taller de Descubrimiento de Clientes, Reto Frontera El Valle, Provincia San Juan,

realizado el 13-11-2021, de 8:00 a.m. – 5:00 p.m., en el Recinto UASD de San Juan.

Listado de participantes Taller de Descubrimiento de Clientes, Reto Frontera El Valle, Provincia

San Juan, realizado el 13-11-2021, de 8:00 a.m. – 5:00 p.m., en el Recinto UASD San Juan.

Listado de participantes Taller de Descubrimiento de Clientes, Reto Frontera El Valle, Provincia San Juan,

realizado el 13-11-2021, de 8:00 a.m. – 5:00 p.m., en el Recinto UASD San Juan.

Listado de participantes Taller de Descubrimiento de Clientes, Reto Frontera El Valle, Provincia San Juan,

realizado el 13-11-2021, de 8:00 a.m. – 5:00 p.m., en el Recinto UASD San Juan.

- Taller Propuesta de Valor, Reto Emprendedor Frontera

Región Noroeste, provincia Valverde

Participantes Taller Propuesta de Valor, Reto Frontera, Cibao Noroeste, Provincia Valverde,

realizado el 30-10-2021, de 8:00 a.m. – 5:00 p.m., en el Ayuntamiento de Mao, Valverde.

Participantes Taller Propuesta de Valor, Reto Frontera, Cibao Noroeste, Provincia Valverde,

realizado el 30-10-2021, de 8:00 a.m. – 5:00 p.m., en la Gobernación de Valverde.

Listado Participantes Taller Propuesta de Valor, Reto Frontera, Cibao Noroeste, Provincia Valverde,

realizado el 30-10-2021, de 8:00 a.m. – 5:00 p.m., en la Gobernación de Valverde.

Listado Participantes Taller Propuesta de Valor, Reto Frontera, Cibao Noroeste, Provincia Valverde,

realizado el 30-10-2021, de 8:00 a.m. – 5:00 p.m., en la Gobernación de Valverde.

Listado Participantes Taller Propuesta de Valor, Reto Frontera, Cibao Noroeste, Provincia Valverde,

realizado el 30-10-2021, de 8:00 a.m. – 5:00 p.m., en la Gobernación de Valverde.

Listado Participantes Taller Propuesta de Valor, Reto Frontera, Cibao Noroeste, Provincia Valverde,

realizado el 30-10-2021, de 8:00 a.m. – 5:00 p.m., en la Gobernación de Valverde.

Región Enriquillo, provincia Barahona

Participantes Taller de Propuesta de Valor, Reto Frontera Enriquillo, Provincia Barahona,

realizado el 27-11-2021, de 9:00 a.m. – 5:00 p.m., en UCATEBA, Barahona.

Participantes Taller de Propuesta de Valor, Reto Frontera Enriquillo, Provincia Barahona,

realizado el 27-11-2021, de 9:00 a.m. – 5:00 p.m., en UCATEBA, Barahona.

Listado de participantes Taller de Propuesta de Valor, Reto Frontera Enriquillo, Provincia Barahona,

realizado el 27-11-2021, de 9:00 a.m. – 5:00 p.m., en UCATEBA, Barahona.

Listado de participantes Taller de Propuesta de Valor, Reto Frontera Enriquillo, Provincia Barahona,

realizado el 27-11-2021, de 9:00 a.m. – 5:00 p.m., en UCATEBA, Barahona.

Listado de participantes Taller de Propuesta de Valor, Reto Frontera Enriquillo, Provincia Barahona,

realizado el 27-11-2021, de 9:00 a.m. – 5:00 p.m., en UCATEBA, Barahona.

Región El Valle, provincia San Juan de la Maguana

Participantes Taller Propuesta de Valor, Reto Frontera El Valle, Provincia San Juan,

realizado el 20-11-2021, de 8:00 a.m. – 5:00 p.m., en el Recinto UASD San Juan.

Listado de participantes Taller Propuesta de Valor, Reto Frontera El Valle, Provincia San Juan,

realizado el 20-11-2021, de 8:00 a.m. – 5:00 p.m., en el Recinto UASD San Juan.

Listado de participantes Taller Propuesta de Valor, Reto Frontera El Valle, Provincia San Juan,

realizado el 20-11-2021, de 8:00 a.m. – 5:00 p.m., en el Recinto UASD San Juan.

Listado de participantes Taller Propuesta de Valor, Reto Frontera El Valle, Provincia San Juan,

realizado el 20-11-2021, de 8:00 a.m. – 5:00 p.m., en el Recinto UASD San Juan.

Listado de participantes Taller Propuesta de Valor, Reto Frontera El Valle, Provincia San Juan,

realizado el 20-11-2021, de 8:00 a.m. – 5:00 p.m., en el Recinto UASD San Juan.

- Taller Modelo de Negocios, Reto Emprendedor Frontera

Región Noroeste, provincia Valverde

Participantes Taller Modelo de Negocios, Reto Frontera, Cibao Noroeste, Provincia Valverde,

realizado el 05-11-2021, de 8:00 a.m. – 5:00 p.m., en la Gobernación de Valverde.

Listado de participantes Taller Modelo de Negocios, Reto Frontera, Cibao Noroeste, Provincia Valverde,

realizado el 05-11-2021, de 8:00 a.m. – 5:00 p.m., en la Gobernación de Valverde.

Listado de participantes Taller Modelo de Negocios, Reto Frontera, Cibao Noroeste, Provincia Valverde,

realizado el 05-11-2021, de 8:00 a.m. – 5:00 p.m., en la Gobernación de Valverde.

Listado de participantes Taller Modelo de Negocios, Reto Frontera, Cibao Noroeste, Provincia Valverde,

realizado el 05-11-2021, de 8:00 a.m. – 5:00 p.m., en la Gobernación de Valverde.

Región Enriquillo, provincia Barahona

Participantes Taller de Modelo de Negocio, Reto Frontera Enriquillo, Provincia Barahona,

realizado el 4-12-2021, de 9:00 a.m. – 5:00 p.m., en UCATEBA, Barahona.

Participantes Taller de Modelo de Negocio, Reto Frontera Enriquillo, Provincia Barahona,

realizado el 4-12-2021, de 9:00 a.m. – 5:00 p.m., en UCATEBA, Barahona.

Listado de participantes Taller de Modelo de Negocio, Reto Frontera Enriquillo, Provincia Barahona,

realizado el 04-12-2021, de 9:00 a.m. – 5:00 p.m., en UCATEBA, Barahona.

Listado de participantes Taller de Modelo de Negocio, Reto Frontera Enriquillo, Provincia Barahona,

realizado el 04-12-2021, de 9:00 a.m. – 5:00 p.m., en UCATEBA, Barahona.

Listado de participantes Taller de Modelo de Negocio, Reto Frontera Enriquillo, Provincia Barahona,

realizado el 04-12-2021, de 9:00 a.m. – 5:00 p.m., en UCATEBA, Barahona.

Región El Valle, provincia San Juan de la Maguana

Participantes Taller Modelo de Negocios, Reto Frontera El Valle, Provincia de San Juan,

realizado el 27-11-2021, de 8:00 a.m. – 5:00 p.m., en el Recinto UASD de San Juan.

Participantes Taller Modelo de Negocios, Reto Frontera El Valle, Provincia San Juan,

realizado el 27-11-2021, de 8:00 a.m. – 5:00 p.m., en el Recinto UASD San Juan.

Listado de participantes Taller Modelo de Negocios, Reto Frontera El Valle, Provincia San Juan,

realizado el   27-11-2021, de 8:00 a.m. – 5:00 p.m., en el Recinto UASD San Juan

Listado de participantes Taller Modelo de Negocios, Reto Frontera El Valle, Provincia de San Juan,

realizado el 27-11-2021, de 8:00 a.m. – 5:00 p.m., en el Recinto UASD de San Juan.

Listado de participantes Taller Modelo de Negocios, Reto Frontera El Valle, Provincia San Juan,

realizado el 27-11-2021, de 8:00 a.m. – 5:00 p.m., en el Recinto UASD de San Juan.

Listado de participantes Taller Modelo de Negocios, Reto Frontera El Valle, Provincia de San Juan, realizado

el 27-11-2021, de 8:00 a.m. – 5:00 p.m., en el Recinto UASD de San Juan.

Listado de participantes Taller Modelo de Negocios, Reto Frontera El Valle, Provincia de San Juan, realizado

el 27-11-2021, de 8:00 a.m. – 5:00 p.m., en el Recinto UASD de San Juan.

- Taller Validación de Negocios, Reto Emprendedor Frontera

Región Noroeste, provincia Valverde

Participantes Taller Validación de Negocios, Reto Frontera, Cibao Noroeste, Provincia Valverde, realizado

el 13-11-2021, de 8:00 a.m. – 5:00 p.m., en la Ayuntamiento de Mao, Provincia Valverde.

Participantes Taller Validación de Negocios, Reto Frontera, Cibao Noroeste, Provincia Valverde, realizado

el 13-11-2021, de 8:00 a.m. – 5:00 p.m., en la Ayuntamiento de Mao, Provincia Valverde.

Listado de participantes Taller Validación de Negocios, Reto Frontera, Cibao Noroeste, Provincia de Valverde, realizado el 13-11-2021, de 8:00 a.m. – 5:00 p.m., en la Ayuntamiento de Mao, Provincia Valverde.

Listado de participantes Taller Validación de Negocios, Reto Frontera, Cibao Noroeste, Provincia de Valverde, realizado el 13-11-2021, de 8:00 a.m. – 5:00 p.m., en la Ayuntamiento de Mao, Provincia Valverde.

Listado de participantes Taller Validación de Negocios, Reto Frontera, Cibao Noroeste, Provincia de Valverde, realizado el 13-11-2021, de 8:00 a.m. – 5:00 p.m., en la Ayuntamiento de Mao, Provincia Valverde.

Listado de participantes Taller Validación de Negocios, Reto Frontera, Cibao Noroeste, Provincia de Valverde, realizado el 13-11-2021, de 8:00 a.m. – 5:00 p.m., en la Ayuntamiento de Mao, Provincia Valverde.

Región Enriquillo, provincia Barahona

Listado de participantes Taller Validación de Modelo de Negocio, Reto Frontera Enriquillo,

Provincia Barahona, realizado el 11-12-2021, de 9:00 a.m. – 5:00 p.m., en UCATEBA, Barahona.

Listado de participantes Taller Validación de Modelo de Negocio, Reto Frontera Enriquillo,

Provincia Barahona, realizado el 11-12-2021, de 9:00 a.m. – 5:00 p.m., en UCATEBA, Barahona.

Listado de participantes Taller de Validación de Modelo de Negocio, Reto Frontera Enriquillo, Provincia

Barahona, realizado el 11-12-2021, de 9:00 a.m. – 5:00 p.m., en UCATEBA, Barahona.

Listado de participantes Taller de Validación de Modelo de Negocio, Reto Frontera Enriquillo, Provincia

Barahona, realizado el 11-12-2021, de 9:00 a.m. – 5:00 p.m., en UCATEBA, Barahona.

Listado de participantes Taller de Validación de Modelo de Negocio, Reto Frontera Enriquillo, Provincia

Barahona, realizado el 11-12-2021, de 9:00 a.m. – 5:00 p.m., en UCATEBA, Barahona.

Región El Valle, provincia San Juan de la Maguana

Participantes Taller Validación de Modelo de Negocios, Reto Frontera El Valle, Provincia San Juan,

realizado el 04-12-2021, de 8:00 a.m. – 5:00 p.m., en el Recinto UASD San Juan.

Jurados Taller Validación de Modelo de Negocios, Reto Frontera El Valle, Provincia de San Juan,

realizado el 04-12-2021, de 8:00 a.m. – 5:00 p.m., en el Recinto UASD de San Juan.

Listado de participantes Taller Validación de Modelo de Negocios, Reto Frontera El Valle, Provincia de San Juan, realizado el 04-12-2021, de 8:00 a.m. – 5:00 p.m., en el Recinto UASD de San Juan.

Listado de participantes Taller Validación de Modelo de Negocios, Reto Frontera El Valle,

Provincia de San Juan, realizado el 04-12-2021, de 8:00 a.m. – 5:00 p.m., en el Recinto UASD de San Juan.

Listado de participantes Taller Validación de Modelo de Negocios, Reto Frontera El Valle,

Provincia San Juan, realizado el 04-12-2021, de 8:00 a.m. – 5:00 p.m., en el Recinto UASD San Juan.

Listado de participantes Taller Validación de Modelo de Negocios, Reto Frontera El Valle,

Provincia San Juan, realizado el 04-12-2021, de 8:00 a.m. – 5:00 p.m., en el Recinto UASD San Juan.

Elaborado por:

Jennifer Jiménez Pimentel

Encargada de Planificación

Aprobado por:

Miguel Iván Palmers

Director de Planificación y Desarrollo

En este informe se subsanaron los datos correspondientes a las personas capacitadas, reportados en trimestres anteriores.